Planowanie przedsięwzięć

Model przedsięwzięcia

- lista operacji

- relacje poprzedzania operacji

- modele operacji

- funkcja celu planowania

Relacje poprzedzania operacji (A ( B)

- Koniec A - Start B – operacja B nie może się rozpocząć przed zakończeniem A

- Koniec A - Koniec B – operacja B nie może się zakończyć przed zakończeniem A

- Start A - Start B – operacja B nie może się rozpocząć przed rozpoczęciem A

- Start A - Koniec B – operacja B nie może się zakończyć przed rozpoczęciem A

Modele operacji

- czasy trwania

- deterministyczne

- deterministyczne zależne od wielkości przydzielonego zasobu

- niepewne

- wymagania zasobowe

Funkcje celu planowania

- minimalizacja czasu realizacji przedsięwzięcia (przy zadanych zasobach)

- minimalizacja wykorzystania zasobów (przy zadanym czasie realizacji przedsięwzięcia)

Przykład

Projekt implementacji ośmiu modułów systemu informatycznego

- lista operacji

M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8

gdzie Mi, i=1,...,8 – oznacza operację implementacji modułu i

- relacje poprzedzania i czasy trwania operacji

| operacja | operacje poprzedzające | czas trwania [tygodnie] |
| --- | --- | --- |
| M1 | – | 13 |
| M2 | – | 8 |
| M3 | M1 | 9 |
| M4 | M1 | 15 |
| M5 | M2 | 20 |
| M6 | M2, M3 | 3 |
| M7 | M2, M3 | 4 |
| M8 | M4, M6 | 10 |

Metoda ścieżki krytycznej CPM

(Critical Path Method)

Model przedsięwzięcia

- relacje poprzedzania: Koniec-Start

- model operacji

- czasy trwania: deterministyczne

- brak ograniczeń zasobowych

- funkcja celu: minimalizacja czasu realizacji przedsięwzięcia

Schemat metody

- Konstrukcja sieci przedsięwzięcia

- Wyznaczenie najwcześniejszych terminów (chwil) zdarzeń i ścieżki krytycznej

- sortowanie topologiczne wierzchołków sieci

- wyliczanie najdłuższych odległości

- określenie najdłuższej ścieżki

- Wyznaczenie najpóźniejszych terminów (chwil) zdarzeń i zapasów czasowych operacji

Sieć przedsięwzięcia

(w reprezentacji wierzchołkowej)

wierzchołki sieci: 	operacje

łuki sieci: 			relacje poprzedzania

Właściwości

- Graf acykliczny

Sieć przedsięwzięcia

(w reprezentacji łukowej)

wierzchołki sieci: 	zdarzenia

łuki sieci: 			operacje

Właściwości

- Graf acykliczny

- mogą występować sztuczne (fikcyjne) łuki

Sortowanie topologiczne

Wierzchołki grafu G(V,E) są ponumerowane topologicznie, jeżeli	(i, j) (E ( num(i) < num (j)

Algorytm sortowania (numerowania)

Założenia:

- na początku wszystkie wierzchołki są bez numeru

- n ( 1

- num :=  1;

- Znajdź wierzchołek bez numeru do którego nie dochodzi żaden łuk. Jeżeli taki wierzchołek istnieje, to przypisz mu numer num i idź do 3. W przeciwnym przypadku STOP – w grafie jest cykl;

- Jeżeli wszystkie wierzchołki są ponumerowane to STOP. W przeciwnym przypadku usuń łuki wychodzące z ponumerowanego wierzchołka, num := num + 1 i idź do 2.

Najwcześniejsze terminy zdarzeń

Oznaczenia:

V – zbiór wierzchołków sieci przedsięwzięcia 	(posortowanych topologicznie)

n = |V |

E – zbiór łuków (operacji)

pij – czas trwania operacji (i, j)(E

si – najwcześniejszy możliwy termin wystąpienia zdarzenia i(V 	(wszystkie poprzedzające operacje muszą być zakończone)

Aby operacje poprzedzające ”zdążyły” się wykonać musi zachodzić

si + pij ( sj  dla każdej operacji (i, j)(E

Wnioski

- si = długość najdłuższej ścieżki z wierzchołka 1 do i

- minimalny czas realizacji przedsięwzięcia określa sn czyli  najdłuższa ścieżka z wierzchołka 1 do n (ścieżka krytyczna).

- dla wszystkich operacji (i, j ) na ścieżce krytycznej zachodzi

si + pij = sj

Wyznaczanie najwcześniejszych terminów zdarzeń

(znajdowanie najdłuższej ścieżki w grafie posortowanym topologicznie – złożoność O(|E|)  )

s1 := 0;

for j :=2 to n  do

Wyznaczanie minimalnego czasu realizacji przedsięwzięcia

- T = sn  (najdłuższa ścieżka od wierzchołka 1 do n)

- Model programowania liniowego

min T = tn

przy ograniczeniach

ti + pij ( tj 		(i, j)(E

ti ( 0			i ( V

gdzie ti – zmienna określająca termin zdarzenia i(V

Na ścieżce krytycznej ti=si (w szczególności tn=sn )

Najpóźniejsze terminy zdarzeń

Oznaczenia:

li – najpóźniejszy dopuszczalny termin zdarzenia i(V (przy założeniu, że przedsięwzięcie jest realizowane w najkrótszym możliwym czasie tzn., ln = sn )

Aby operacje następne ”zdążyły” się wykonać bez wydłużania terminu realizacji przedsięwzięcia ln = sn musi zachodzić

li  + pij ( lj  dla każdej operacji (i, j)(E

Wnioski

- li =  sn  – (długość najdłuższej ścieżki z  i  do n)

- li ( si  dla każdego wierzchołka i ( V

- dla wszystkich operacji (i, j ) na ścieżce krytycznej zachodzi

li + pij = lj

- dla wszystkich wierzchołków i na ścieżce krytycznej zachodzi

li = si

Wyznaczanie najpóźniejszych terminów zdarzeń

ln := sn;

for i := n – 1 to 1

Przykład

Terminy zdarzeń

i (nr wierzchołka - zdarzenia)

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| si | 0 | 13 | 8 | 22 | 28 | 38 |
| li | 0 | 13 | 18 | 25 | 28 | 38 |

si – termin najwcześniejszy możliwy

li – termin najpóźniejszy dopuszczalny

Najwcześniejsze i najpóźniejsze terminy rozpoczęcia i zakończenia operacji

- Najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia operacji (i, j)

NWR(i, j) = si

- Najwcześniejszy możliwy termin zakończenia operacji (i, j)

NWZ(i, j) = si + pij

- Najpóźniejszy dopuszczalny termin rozpoczęcia operacji (i, j)

NPR(i, j) = lj – pij

- Najpóźniejszy dopuszczalny termin zakończenia operacji (i, j)

NPZ(i, j) = lj

Terminy rozpoczęcia i zakończenia operacji

| operacja | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NWR | 0 | 0 | 13 | 13 | 8 | 22 | 22 | 28 |
| NWZ | 13 | 8 | 22 | 28 | 28 | 25 | 26 | 38 |
| NPR | 0 | 10 | 16 | 13 | 18 | 25 | 34 | 28 |
| NPZ | 13 | 18 | 25 | 28 | 38 | 28 | 38 | 38 |

# Harmonogram (wykres Gantta)

Zapasy (luzy) czasowe operacji

- Zapas (luz) całkowity – maksymalne opóźnienie operacji nie powodujące opóźnienia przedsięwzięcia

ZC(i, j) = lj – si – pij

ZC(i, j) = NPR(i, j) – NWR(i, j) = NPZ(i, j) – NWZ(i, j)

- Zapas (luz) swobodny – maksymalne opóźnienie operacji nie wpływające na czas rozpoczęcia następnych operacji

ZS(i, j) = min {sj – si – pij}

Zapasy

| operacja | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZC | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 3 | 12 | 0 |
| ZS | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 12 | 0 |

Na ścieżce krytycznej zapasy zerowe

Metoda PERT

(Program Evaluation and Review Technique)

Model przedsięwzięcia

- relacje poprzedzania: Koniec-Start

- model operacji

- brak wymagań zasobowych

- czasy trwania: zmienna losowa (rozkład beta)

parametry:

a – ocena optymistyczna

m – czas najbardziej prawdopodobny

b – ocena pesymistyczna

Wzory aproksymujące

Schemat metody

- Konstrukcja sieci przedsięwzięcia

- Wyznaczenie ścieżki krytycznej dla  wartości oczekiwanych czasów operacji

- Analiza czasu realizacji przedsięwzięcia w oparciu o rozkład normalny

Czas trwania przedsięwzięcia w metodzie PERT

Zmienna losowa:

Suma dużej liczby niezależnych zmiennych losowych o jednakowym rozkładzie ma zgodnie z centralnym twierdzeniem granicznym rozkład zbliżony do normalnego

Metoda PERT – przykład

| operacja | poprzed.. | a | m | b | E(pij) | ((pij) | (2(pij) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | – | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 |
| B | A | 6 | 9 | 12 | 9 | 1 | 1 |
| C | A | 6 | 7 | 8 | 7 | 1/3 | 1/9 |
| D | B,C | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| E | A | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| F | D,E | 5 | 14 | 17 | 13 | 2 | 4 |
| G | C | 3 | 12 | 21 | 12 | 3 | 9 |
| H | F,G | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 1 |
| I | H | 5 | 8 | 11 | 8 | 1 | 1 |

Ścieżka krytyczna: A – B – D – F – H – I

E(T) = 5 + 9 + 4 + 13 + 6 + 8 = 45

(2(T) = 1 + 1 + 1 + 4 + 1 + 1 = 9

Ograniczenia zasobowe

Przykład – przydział zasobów odnawialnych

Każda z operacji M1, M2, ..., M8 wymaga pracy dwóch informatyków.

Harmonogram i zużycie zasobów przy najwcześniejszych terminach rozpoczynania operacji

Kryteria planowania

- minimalizacja liczby zatrudnianych pracowników (przy zadanym czasie realizacji przedsięwzięcia)

| czas realizacji | 38-44 | 45-81 | ( 82 |
| --- | --- | --- | --- |
| pracownicy | 6 | 4 | 2 |

- minimalizacja czasu realizacji przedsięwzięcia (przy zadanej liczbie pracowników)

| pracownicy | < 2 | 2-3 | 4-5 | ( 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| czas realizacji | – | 82 | 45 | 38 |

- analiza dwukryterialna

rozwiązania niezdominowane (Pareto-optymalne)

| czas realizacji | 38 | 45 | 82 |
| --- | --- | --- | --- |
| pracownicy | 6 | 4 | 2 |

Ograniczenia zasobowe

Przydział zasobów zużywalnych

Czas wykonania poszczególnych operacji można skrócić jeżeli przydzieli się jej pewną ilość zasobu (np. środków pieniężnych)

Założenia

pijmax – nominalny (maksymalny) czas trwania operacji (i, j) bez 	przydziału zasobu

kij –  koszt  skrócenia czasu wykonywania operacji (i, j) o 	jednostkę czasu (współczynnik zużycia zasobu)

pijmin – minimalny czas trwania operacji, którego nie można 	dalej skrócić poprzez przydział zasobu

Minimalizacja czasu trwania przedsięwzięcia przy zadanej (ograniczonej) wielkości zasobu

Z – wielkość zasobu (ilość dostępnych środków)

Podejścia

- skracanie czasu trwania przedsięwzięcia poprzez przydział kolejnych jednostek zasobu do najmniej „kosztownych” operacji na ścieżce krytycznej

- model Programowania Liniowego

min T = tn

przy ograniczeniach

ti + pij ( tj 				(i, j)(E

pij = pijmax – (1/kij) zij		(i, j)(E

((i,j)(E zij  (  Z

ti ( 0					i(V

pij ( pijmin 				(i, j)(E

zij ( 0					(i, j)(E

Zmienne decyzyjne:

ti – termin zdarzenia i ( V

pij – czas trwania operacji po ewentualnym skróceniu

zij – wielkość zasobu przydzielona do operacji (i, j)

Minimalizacja zużycia zasobu przy zadanym maksymalnym czasie trwania przedsięwzięcia

T – maksymalny dopuszczalny czas trwania przedsięwzięcia

- model Programowania Liniowego

min Z

przy ograniczeniach

ti + pij ( tj 				(i, j)(E

tn ( T

pij = pijmax – (1/kij) zij		(i, j)(E

((i,j)(E zij  =  Z

ti ( 0					i(V

pij ( pijmin 				(i, j)(E

zij ( 0					(i, j)(E

Zmienne decyzyjne:  ti, pij, zij, Z